## 01_サマリー
AI活用コンサルティング提案書
クライアント：株式会社ABC
作成日：2026-04-10 作成者：AIコンサルティング事業部
■ 事業概要・ヒアリングサマリー
株式会社ABCは現在、営業報告作成・議事録管理・顧客対応履歴管理の3領域において手作業起因の業務負荷・情報属人化・データ散逸という課題を抱えています。本提案ではAIを活用した自動化・共有基盤の構築により、月間約50時間以上の工数削減と情報一元管理の実現を目指します。
■ カテゴリ別課題と概算費用
カテゴリ | 課題概要 | 優先度 | 概算費用（月額）
業務自動化 | 営業報告の自動生成（月60時間削減） | 高 | 150,000円
情報共有・ナレッジ管理 | AI議事録生成＋自動共有基盤の構築 | 高 | 150,000円
CRM・顧客管理 | 顧客対応履歴の一元管理・検索基盤 | 高 | 150,000円
合計 |  |  | 450,000円
※ 上記は概算です。詳細はお見積りシートをご参照ください。

## 02_AI活用課題一覧
AI活用課題一覧
# | 課題名 | カテゴリ | 優先度 | 難易度 (1-5) | AI解決策 | 期待効果 | 工数 (人日) | 概算費用
1 | 営業報告の自動生成 | 業務自動化 | 高 | 2 | LLMによる日報・週報の自動ドラフト生成。CRMデータと連携し、商談情報を自動集約。 | 作成工数を3時間→15分に削減（月60h削減） | 20 | 150,000円
2 | AI議事録生成・自動共有 | 情報共有・ナレッジ管理 | 高 | 2 | 音声→テキスト変換＋LLMによる議事録構造化。Slack/メール自動配信。 | 議事録作成工数ゼロ化、情報共有率100% | 15 | 150,000円
3 | 顧客対応履歴の一元管理 | CRM・顧客管理 | 高 | 3 | メール・Slack・電話メモをAIで統合インデックス化。自然言語検索で即時参照可能に。 | 対応履歴の検索時間80%削減、引継ぎ品質向上 | 25 | 150,000円

## 03_お見積り
お見積り（統合）
総額（月額） | 450,000円
総工数 | 60人日
標準単価 | 7,500円/時間
納期目安 | 2ヶ月以内
■ カテゴリ別費用内訳
カテゴリ | 施策名 | 工数(人日) | 単価(万円/人日) | 合計
業務自動化 | 営業報告AI自動生成 | 20 | 7.5
情報共有・ナレッジ管理 | AI議事録生成・自動共有 | 15 | 10
CRM・顧客管理 | 顧客対応履歴一元管理 | 25 | 6
合計
※ 上記金額は税抜き表示です。消費税は別途加算されます。

## 04_見積詳細A
業務自動化：営業報告AI自動生成
現状課題
営業担当者が毎回3時間かけて手作業で営業報告書を作成しており、工数の無駄・品質のばらつきが発生。
AI解決策
LLM（大規模言語モデル）を活用し、CRM入力データ・商談メモをもとに日報・週報・月報を自動ドラフト生成。担当者は確認・承認のみ行う。
期待効果
作成工数：3時間→15分（月60時間削減）。品質の標準化。
概算費用
150,000円/月
■ 工程別工数（人日）
工程 | 工数（人日） | 主な作業内容
要件定義 | 3 | ヒアリング・要件整理・仕様書作成
設計 | 4 | システム設計・UI設計・DB設計
開発 | 8 | API連携・LLM組込み・フロント開発
テスト | 3 | 単体テスト・結合テスト・UAT
運用 | 2 | リリース支援・マニュアル作成・初期運用
合計 | 20

## 05_見積詳細B
情報共有・ナレッジ管理：AI議事録生成・自動共有
現状課題
会議の議事録が特定担当者に依存し、作成に時間がかかる。共有漏れや情報格差が発生。
AI解決策
音声認識（Whisper等）＋LLMで議事録を自動生成・構造化し、Slack・メールへ自動配信。
期待効果
議事録作成ゼロ化。情報共有率100%。会議コスト月30h削減。
概算費用
150,000円/月
■ 工程別工数（人日）
工程 | 工数（人日） | 主な作業内容
要件定義 | 2 | ヒアリング・要件整理・仕様書作成
設計 | 3 | システム設計・UI設計・DB設計
開発 | 6 | API連携・LLM組込み・フロント開発
テスト | 2 | 単体テスト・結合テスト・UAT
運用 | 2 | リリース支援・マニュアル作成・初期運用
合計 | 15

## 06_見積詳細C
CRM・顧客管理：顧客対応履歴一元管理
現状課題
メール・Slack・電話メモがバラバラに保管され、引継ぎ・再確認に多大な時間がかかる。
AI解決策
各チャネルの対応履歴をAIで自動収集・インデックス化し、自然言語検索で即時参照可能なCRM基盤を構築。
期待効果
履歴検索時間80%削減。引継ぎ品質向上。顧客満足度向上。
概算費用
150,000円/月
■ 工程別工数（人日）
工程 | 工数（人日） | 主な作業内容
要件定義 | 4 | ヒアリング・要件整理・仕様書作成
設計 | 5 | システム設計・UI設計・DB設計
開発 | 10 | API連携・LLM組込み・フロント開発
テスト | 4 | 単体テスト・結合テスト・UAT
運用 | 2 | リリース支援・マニュアル作成・初期運用
合計 | 25

## 07_見積詳細D
見積り詳細 D（拡張施策）
現状課題
今後の拡張施策として想定。詳細はヒアリング後に追記。
AI解決策
TBD
期待効果
TBD
概算費用
TBD
■ 工程別工数（人日）
工程 | 工数（人日） | 主な作業内容
要件定義 | 0 | ヒアリング・要件整理・仕様書作成
設計 | 0 | システム設計・UI設計・DB設計
開発 | 0 | API連携・LLM組込み・フロント開発
テスト | 0 | 単体テスト・結合テスト・UAT
運用 | 0 | リリース支援・マニュアル作成・初期運用
合計 | 0

## 08_見積詳細E
見積り詳細 E（拡張施策）
現状課題
今後の拡張施策として想定。詳細はヒアリング後に追記。
AI解決策
TBD
期待効果
TBD
概算費用
TBD
■ 工程別工数（人日）
工程 | 工数（人日） | 主な作業内容
要件定義 | 0 | ヒアリング・要件整理・仕様書作成
設計 | 0 | システム設計・UI設計・DB設計
開発 | 0 | API連携・LLM組込み・フロント開発
テスト | 0 | 単体テスト・結合テスト・UAT
運用 | 0 | リリース支援・マニュアル作成・初期運用
合計 | 0

## 09_実行ロードマップ
実行ロードマップ（24週間）
|  |  | Phase 1: 基盤構築 | [7 empty] | Phase 2: 本格展開 | [7 empty] | Phase 3: 定着・拡張
施策名 | 開始週 | 終了週 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
【マイルストーン】キックオフ | 1 | 1 | ▲
① 営業報告AI自動生成 | 2 | 8
② AI議事録生成・自動共有 | 4 | 10
【マイルストーン】Phase1完了・デモ | 10 | 10 | [9 empty] | ▲
③ 顧客対応履歴一元管理 | 9 | 18
④ 全施策結合テスト・UAT | 17 | 20
【マイルストーン】本番リリース | 20 | 20 | [19 empty] | ▲
⑤ 定着支援・追加改善 | 21 | 24

## 10_プロジェクト体制
プロジェクト体制図
【支援側】AIコンサルティング事業部
役割 | 担当者名 | 責任範囲 | 稼働率
プロジェクトマネージャー | 担当者A | 全体管理・クライアント窓口 | 50%
AIエンジニア（リード） | 担当者B | LLM実装・API連携 | 100%
AIエンジニア | 担当者C | 開発・テスト | 100%
データアナリスト | 担当者D | データ設計・品質管理 | 50%
【クライアント側】株式会社ABC
役割 | 担当者名 | 責任範囲 | 稼働率
プロジェクトオーナー | （ご担当者様） | 意思決定・予算管理 | 20%
プロジェクト担当 | （ご担当者様） | 要件ヒアリング・UAT | 50%
IT担当 | （ご担当者様） | システム環境整備 | 30%

## 11_次回会議アジェンダ
次回会議アジェンダ
日時 | 2026-04-XX 14:00〜15:30
場所 | オンライン（Zoom）／貴社会議室
参加者 | 株式会社ABC：担当者様 ¦ 支援側：PM・エンジニアリード
目標 | 提案書内容の合意・プロジェクト開始承認
■ アジェンダ
# | 議題 | 担当 | 時間 | 資料
1 | 前回議事録の確認・合意事項レビュー | 双方 | 10分 | 議事録
2 | AI提案書の内容説明（課題・解決策・費用） | 支援側 | 30分 | 本提案書
3 | デモ・サンプル成果物の共有 | 支援側 | 15分 | デモ画面
4 | スケジュール・体制の確認 | 双方 | 15分 | ロードマップ
5 | 質疑応答・次回アクション確認 | 双方 | 10分 | —
6 | クロージング | PM | 5分 | —
■ クライアント様への準備依頼事項
・現在の営業報告フォーマット（Excelまたはテンプレート）をご共有ください
・議事録の現在の保管場所・共有方法をご教示ください
・顧客対応履歴の主なチャネル（メール・Slack等）をご確認ください